## Sheet1
Task | Start Date | Duration | End Date
Boiler Plate Code | 2018-12-01 | 7 | 2018-12-08
3D Objects/Saturn 5 | 2018-12-08 | 7 | 2018-12-15
Physics of the Path | 2018-12-10 | 10 | 2018-12-20
Alpha | 2018-12-26 | 11 | 2019-01-06
Textures | 2019-01-06 | 4 | 2019-01-10
Prototype | 2019-01-10 | 20 | 2019-01-30
Lighting | 2019-01-31 | 15 | 2019-02-14
Shaders | 2019-02-12 | 11 | 2019-02-23
Audio | 2019-02-23 | 11 | 2019-03-06
Planetarium SDK | 2019-03-06 | 25 | 2019-03-31