## Sheet1
Task | Start Date | Duration | End Date
Boiler Plate Code | 2018-12-01 | 7 | 2018-12-08
3D Objects | 2018-12-08 | 97 | 2019-03-16
Alpha | 2019-01-29 | 24 | 2019-02-22
Textures | 2019-01-18 | 57 | 2019-03-17
Beta | 2019-02-22 | 25 | 2019-03-19
Lighting | 2019-01-14 | 51 | 2019-03-06
Shaders | 2019-02-27 | 47 | 2019-04-15
Audio | 2019-02-06 | 67 | 2019-04-15
Planetarium Script | 2019-03-19 | 75 | 2019-06-01
Keyframe Animations | 2019-03-19 | 26 | 2019-04-15